
	[image: image1.png]



	


POLITIKA O PRELAZU 
NA ISO/IEC 17011:2017
DAK-PO-12
ODOBRENO OD,
GENERALNE DIREKTORKE
Gentiana Islamaj
SADRŽAJ
31. DELOKRUG


32. REFERENCE


33. ODGOVORNOSTI


34. REČNIK I SKRAČENICE


34.1 Rečnik


34.2 Skraćenice


35. OPIS POLITIKE


46. ANEKSI


47. Records


48. Istorija




1. DELOKRUG
Ova politika opisuje plan tranzicije kosovske Generalne direkcije za akreditaciju (DAK) iz ISO/IEC 17011:2004 to ISO/IEC 17011:2014 to ISO/IEC 170211:2017. 
2. REFERENCE
Prelazni plan IAF / ILAC ISO / IEC 17011: 2017 
ISO / IEC 17011: 2017 Procena usaglašenosti - Zahtevi za akreditaciona tela koja akreditiraju organe za procenu usklađenosti.
3. ODGOVORNOSTI
Ovu politiku sprovodi interno i spolјno osoblјe DAK. Ova politika važi do novembra 2020. godine. 
4. REČNIK I SKRAČENICE
4.1 Rečnik
U svrhu ove Politike važe odredbe i definicije date u ISO / IEC 17011: 2017. 
4.2 Skraćenice
EA 

Evropska Saradnja u Akreditaciji
ILAC 
Međunarodni organ za akreditaciju laboratorija
IAF 

Međunarodni forum za akreditaciju 
DAK
Kosovska generalna direkcija za akreditaciju 
FMG
Projekt slobodnog kretanja robe
GD
Generalni direktor 
MK
Menadžer kvaliteta
SS
Stručni savet
SA
Savet za akreditaciju
5. OPIS POLITIKE
Novi međunarodni standard ISO / IEC 17011: 2017 objavlјen je 30. novembra 2017. i treba se sprovesti od strane akreditacionih organa. ILAC/IAF je odobrio trogodišnji prelazni period za primenu ISO / IEC 17011: 2017, a tranzicija treba da bude završena do 30. novembra 2020. godine.
Da bi postigao nesmetan prelaz na novi ISO / IEC 17011: 2017, DAK je uspostavio sledeći plan: 
	Br.
	Aktivnosti za tranziciju na ISO/IEC 17011:2017
	Odgovorna osoba (osobe)
	Vremenski okvir

	1. 
	Obuka osoblјa DAK-a i članova AS-a o ISO / IEC 17011: 2017 
	Projekat FMG
	Avgust 2018

	2.
	Obuka osoblјa DAK-a i članova AS-a o ISO / IEC 17011: 2017 
	Projekat FMG
	Decembar 2018

	3.
	Priprema plana za reviziju dokumenata MS 
	Projekat FMG i DAK
	Januar 2019

	4.
	Revizija Priručnika za kvalitet i politika i postupaka DAK-a
	Stručnjak za UK i FMG projekat
	Oktobar 2019

	5.
	Revizija obrazaca DAK-a 
	UK
	Oktobar 2019

	6.
	Obuka PC o novoj / revidiranoj dokumentaciji sistema upravlјanja
	UK
	Novembar 2019

	7.
	PC usvaja politike DAK
	DAK, PC
	Novembar 2019

	8.
	Usvajanje nove/revidirane dokumentacije o sistemu upravlјanja
	GD
	Novembar 2019

	9.
	Obuka unutrašnjeg osoblja DAK o novoj / revidiranoj dokumentaciji sistema upravlјanja
	UK
	Decembar 2019

	10.
	Obuka AC o novoj / revidiranoj dokumentaciji sistema upravlјanja 
	Projekat FMG i UK
	Januar 2020

	11.
	Obuka procenjivača i stručnjaka o o novoj / revidiranoj dokumentaciji sistema upravlјanja
	Projekat FMG i UK
	Januar 2020

	12.
	Informisati klijente o novoj standardnoj ISO / IEC 17011: 2017 i DAK novoj / revidiranoj dokumentaciji sistema upravlјanja; Ažurirati internet stranicu DAK-a
	DAK
	Januar 2020

	13.
	Započeti primeni nove / revidirane dokumentacije DAK o sistemu upravlјanja 
	DAK
	Februar 2020

	14.
	Analiza rizika shodno DAK-PO-09
	PC, GD
	Februar 2020

	15.
	Pregledati sprovođenje nove / revidirane dokumentacije sistema upravlјanja kroz unutrašnju reviziju
	Projekat FMG i UK
	April / maj 2020


6. ANEKSI
Nije primenlјivo
7. Records
Nije primenlјivo
8. Istorija
	Datum izdanja: 
	Pripremio
	Opis primenjenih promena 

	26.05.2019
	Ardiana Krrabaj
	Novi dokument.

	15.11.2019
	Valmira Sejdiu
	Potpuna revizija za usklađivanje sa ISO / IEC 17011: 2017 i DAK-PM-01


	DAK-PO-12- Politika o prelazu na ISO/IEC 17011:2017
Izdanje 1 dana 15.11.2019
	Stranica 5 оd 5


	
	



